CASO PRÁCTICO

PLANIFICACIÓN OPERATIVA

EJERCICIO 1: FORMULACIÓN

El objetivo de este ejercicio es lograr que el estudiante tenga una visión general del proceso de planificación que se realiza en la Institución, aplicando los conceptos vistos en el curso.

A continuación, se presentan 3 indicadores, los cuales son parte del Plan Presupuesto 2020-2021 del Área de Salud de Moravia donde usted labora:

- Número de vacunas aplicadas contra el virus del papiloma humano en niñas de 10 años (Se proyecta la cobertura del 12% por año).

- Porcentaje de avance en el cambio de cableado eléctrico y mejora estructural del servicio de emergencias. (Presupuesto asignado ₡20 millones cada año, la ejecución se realizará un 40% de la obra en el 2020 y el restante 60% en el 2021).

- Número de Consultas de Atención Integral de primera vez en la vida de niños y niñas menores de 28 días (Neonatos) (1000 consultas atendidas para cada año).

Con la información anterior se debe realizar los siguientes ejercicios:

- La Institución cuenta con un indicador para la atención en salud, el mismo se ajusta a todos los planes desarrollados, por lo que:

-Se debe identificar cual es el que se alinea con el Plan Estratégico Institucional, Plan Nacional de Desarrollo y de Inversiones Públicas y Plan Táctico de la Gerencia Médica.

-Utilizar documento anexo (Ejercicio 1), en este archivo deben de escribir cuales líneas de acción del PEI se alinean con el indicador seleccionado.

-Con respecto al PNDIP se debe buscar cual objetivo se alinea con el indicador

-Sobre el Plan Táctico debe identificarse cual objetivo e indicador se asocia.

- Adicionalmente, se debe realizar la formulación de la meta en la matriz Plan Presupuesto, incluyendo en ella, la programación de los dos años de vigencia del Plan (2020-2021), redactar a criterio del grupo las columnas de “Objetivo” “Proyecto/Actividad” según corresponda.

- Producto del análisis FODA realizado por el equipo de trabajo que formula el plan, se identificó una debilidad en el Área de Salud, por lo que para el Plan Presupuesto 2020-2021 se formula el indicador a fin de dar un mejor servicio a los usuarios.

-Para este ejercicio se debe identificar cual indicador se desarrolló producto de este análisis FODA, la respuesta se coloca en la casilla de fuente de origen de la Matriz.

-Adicionalmente, se debe realizar la formulación de esta meta en la matriz Plan Presupuesto, incluyendo en ella, la programación de los dos años de vigencia del Plan (2020-2021), además, redactar a criterio del grupo las columnas de “Objetivo” “Proyecto/Actividad” según corresponda.

Identificar cual indicador es propio de las tareas sustantivas que realiza el Área de Salud, colocar en la casilla de fuente de origen “indicador sustantivo” y realizar la formulación de esta meta en la matriz Plan Presupuesto, incluyendo en ella, la programación de los dos años de vigencia del Plan (2020-2021) además, redactar a criterio del grupo las columnas de “Objetivo” “Proyecto/Actividad” según corresponda

EJERCICIO 2: MODIFICACIONES

Aplicar en la matriz de Plan Presupuesto las modificaciones a las metas, según el siguiente detalle:

- Para el año 2021, la Gerencia Médica comunica al Área de Salud de Moravia, la asignación de una plaza de Enfermera, la cual va orientada apoyar la gestión que se está realizando para la aplicación de vacuna contra el VPH a las niñas aseguradas adscritas al establecimiento de salud.  Dicha plaza se asignó en enero del año 2021, razón por la cual el Área de Salud de Moravia, debe modificar su Plan-Presupuesto en función de la nueva plaza, ya que se estima un aumento del 4% en vacunas aplicadas en promedio al año, producto de la nueva incorporación.

Trabajo por Realizar:

En el mismo archivo en Excel: “Herramienta de Planificación Operativa”, se da clic en el ícono: “Registrar Datos” y se escoge la opción “Modificación 2021”.  Con base en los datos de la modificación, se registra el nuevo cambio.

Ejercicio 3:   SEGUIMIENTO I SEMESTRE Y ANUAL

Aplicar en la matriz de Plan Presupuesto el seguimiento a las metas únicamente para el año 2021, según el siguiente detalle:

-En el primer semestre del 2021, el Área de Salud logró vacunar al 5% de las niñas contra el VPH, mientras que para el segundo semestre el logro fue 4%.

-Para el 2021, el Área de Salud logra una atención de 480 niños y niñas menores de 28 días (Neonatos) durante el primer semestre, y 250 niños en el segundo semestre.

- En el primer semestre del año 2021, el proyecto “Cambio del Cableado Eléctrico y Mejora Estructural del Servicio de Emergencias”, presentó un avance de un 25%. En el segundo semestre se obtiene un cumplimiento del 30%. El presupuesto ejecutado en la partida 2156 fue de ¢20 millones.

Trabajo por Realizar:

Se ingresa al archivo en Excel denominado: “Herramienta de Planificación Operativa”. Una vez dentro de la Herramienta, se da clic en el ícono: “Registrar Datos” y se escoge la opción “Seguimiento 2021”. Con base en la información anterior, se registra el logro del año 2021 y se debe indicar según creatividad del grupo de trabajo, aquellos factores de éxito y limitaciones que incidieron en el cumplimiento de las metas durante el año 2020.

Entrega de archivos:

Una vez finalizado el ejercicio con sus tres módulos, se deben entregar a los coordinadores del curso los siguientes archivos electrónicos:

- Herramienta de Planificación Operativa

- Lista con el nombre de cada miembro del grupo